	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG NINH
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	       Số:  48/BC-UBND

        
	Quảng Ninh, ngày  21    tháng 03  năm 2019



     BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019


I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
1. Công tác triển khai, chỉ đạo

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020. Phân công phụ trách địa bàn chỉ đạo 2 xã hoàn thành NTM năm 2018, trong đó Phòng Kinh tế-hạ tầng phụ trách xã Vạn Ninh, phòng Nông nghiệp - PTNT phụ trách xã Gia Ninh, các phòng có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, giúp đỡ 2 xã cán đích nông thôn mới.
UBND, BCĐ huyện đã phối hợp với các sở Xây dựng, sở Giao thông – vận tải tổ chức làm việc với 2 xã Gia Ninh, Vạn Ninh để rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung thực hiện để hoàn thành trong năm 2018.

Thành lập Tổ giúp việc hỗ trợ 2 xã Gia Ninh và Vạn Ninh hoàn thành Chương trình MTQG XDNTM. Chỉ đạo tổ giúp việc trực tiếp làm việc với 2 xã  Gia Ninh, Vạn Ninh hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng công trình; tham mưu giải quyết những vướng mắc, đề xuất của 2 xã với cấp trên để có hướng chỉ đạo kịp thời.
UBND huyện tổ chức đoàn tham quan gồm lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, Chủ tịch UBND các xã để nghiên cứu thực tế mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại hai huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh để học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và định hướng cho giai đoạn sắp tới. Một số xã đã chủ động tổ chức đoàn đi tham quan, học tập mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở Hà Tỉnh.
2. Về kết quả thực hiện:

2.1. Công tác tuyên truyền:
Công tác tuyên truyền đã được Mặt trận, Đoàn thể, các ngành, các cấp quan tâm, vì thế nhân dân và cộng đồng đã nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định vai trò chủ thể, từ đó hưởng ứng tích cực, tạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các xã tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.
Thông qua nhiều hình thức khác nhau, các xã, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới sâu rộng trong nhân dân. 

Qua hệ thống truyền thanh huyện, xã, phát các bản tin tuyên truyền về nông thôn mới trung bình 4 lần/tháng. Các nội dung tuyên truyền vận động về Nông thôn mới được đăng lên các bảng tin của trang thông tin điện tử huyện.
Phòng NN-PTNT đã cấp phát 57 băng rôn, khẩu hiệu về nông thôn mới cho 4 xã trên địa bàn huyện.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới. Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tổ chức các cuộc giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các thôn, các xã.
2.2. Thực trạng các tiêu chí đạt được đến tháng 01  năm 2019:
- Xã đạt 19 tiêu chí: có 7 xã ( Lương Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh);
- Xã đạt 18 tiêu chí: có 2 xã (Vĩnh Ninh, Duy Ninh)

- Xã đạt 17 tiêu chí: có 1 xã (Tân Ninh)

- Xã đạt 15 tiêu chí : có 2 xã (An Ninh, Hải Ninh)
- Xã đạt 12 tiêu chí : có 1 xã (Trường Xuân)

- Xã đạt 5 tiêu chí: có 1 xã ( Trường Sơn).

Đến nay tổng số tiêu chí của 14 xã là 233 tiêu chí, trung bình đạt 16,64 tiêu chí/xã cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, đa số những tiêu chí không cần đến nguồn vốn nhiều các xã đã tập trung quan tâm thực hiện, chỉ còn lại một số tiêu chí đòi hỏi kinh phí cao như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học....tỷ lệ đạt chưa cao. Tuy nhiên có 01 xã bị sụt giảm tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật (Duy Ninh), 01 xã sụt giảm tiêu chí Y tế (Vĩnh Ninh).
2.3,Xây dựng cơ sở hạ tầng:
- Giao thông: Tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ đường Hà Thiệp – Bảo Ninh, đường cấp 3 Ninh Châu đi trạm bơm Rào Bạc, Đường Khe Dây đi Khe Ngang, đường rẽ bắc Kim Sen – Lâm Ninh, đường tránh lũ phía nam cầu Trung Quán đến trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, đường tránh lũ Nguyệt Áng – Trường Dục, đường tránh lũ từ trường mầm non An Ninh đi QL 15, đường Cồn Điện trường THCS Vạn Ninh đi Hoa Thủy, đường Chợ mới đi Rộc Sỏi Vạn Ninh,...
Bê tông hóa hơn 15,85 km đường thôn, xóm. Rãi cấp phối hơn 25km giao thông nội đồng.... Đến nay có 10/14 xã đạt tiêu chí Giao thông ( các xã Tân Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh tăng tiêu chí giao thông trong năm 2018).
- Thủy lợi: Xây mới hơn 1,8km các tuyến kênh: kênh tưới 186 xã An Ninh, kênh tưới bản Khe Cát xã Trường Sơn, kênh mương thôn Áng Sơn xã Vạn Ninh, kênh tưới HTX Minh Trung xã Gia Ninh. Nâng cấp, sửa chữa hơn 25 công trình thủy lợi ( Kênh tưới Cao Nhỉ, cống thoát nước hói chọoc xã An Ninh, kênh tưới Cồn Rền đi Đập Đá, kiên cố hóa kênh Vạn Hải, Vạn Phúc, Xuân Sơn, kè chống xói lở đường Quan xã Vạn Ninh, sửa chữa kênh Hiển Vinh, Mụ Hạ xã Duy Ninh, thủy lợi nội đồng HTX Vinh Nhất xã Gia Ninh, kênh tưới chăn nuôi Nguyệt Áng, kiên cố hóa kênh tưới N22 xã Tân Ninh, sửa chữa cống liên thôn Tân Định, kè Khe Cát thôn Hiển Trung xã Hải Ninh, sửa chữa kênh tiêu thôn Rào Đá, đê bao ông Đồng ...). Đến nay có 12/14 xã đạt tiêu chí Thủy lợi ( Vạn Ninh tăng tiêu chí thủy lợi trong năm 2018).
- Trường học: Xây mới, nâng cấp, sửa chữa hơn 20 công trình trường học, gồm: Xây mới nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường mầm non An Ninh, Lương Ninh Võ Ninh, nhà hiệu bộ trường tiểu học số 1 Vạn Ninh, bể bơi và khuôn viên trường THCS Vạn Ninh, nhà nội trú trường PT Dân tộc nội trú huyện, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Vĩnh Ninh và Hiền Ninh, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, phòng chức năng trường Tiểu học Gia Ninh, Xuân Ninh, Vĩnh Ninh, An Ninh, Trường Xuân.... Đến nay có 11/14 xã đạt tiêu chí trường học ( các xã Trường Xuân, Gia Ninh tăng tiêu chí trường học trong năm 2018).
- Cơ sở vật chất văn hóa: Sửa chữa khuôn viên, trụ sở ủy ban xã Xuân Ninh,. xây dựng đình làng thôn Trường Niên với kinh phí 3.500 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Hoàn thành công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Hiền Ninh với kinh phí 2 tỷ đồng nguồn WB. Hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn Xuân Sơn, nâng cấp sửa chữa hơn 15 công trình nhà văn hóa thôn... Đến nay có 10/14 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa ( các xã Gia Ninh, Vạn Ninh tăng tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa trong năm 2018).
- Điện: Làm mới các tuyến điện chiếu sáng quốc lộ 1A các đoạn từ Phú Hải đến Quán Hàu, trường THCS Võ Ninh đến trung tâm Dinh Mười, tuyến điện chiếu sáng từ trạm thu phí Quán Hàu đến khu vực dự án Quần thể resort, biệt thự, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình. Đến nay có 14/14 xã đạt tiêu chí điện.
- Nhà ở dân cư: Xây mới ước tính 311 nhà ở, sửa chữa hơn 386 nhà trên địa bàn huyện. Trong đó xã Hải Ninh có tỷ lệ xây mới nhà ở khá cao. Đến nay có 13/14 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư.
* Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện ước tính đạt 177,22 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trái phiếu Chính phủ 6,6 tỷ đồng; ngân sách trung ương 50,2 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 103,2 tỷ đồng; ngân sách huyện 24,5 tỷ đồng, ngân sách xã 26,6 tỷ đồng, nguồn khác 4,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 6,62 tỷ đồng.

2.4, Kinh tế và tổ chức sản xuất:
- Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người đến thời điểm hiện nay đạt 36,7 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên vẫn còn 2 xã khó khăn là Trường Sơn và Trường Xuân chưa đạt tiêu chí này.
- Hộ nghèo: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo; chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp cho đối tượng chính sách theo đúng quy định. Công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo là 6,3%, hộ cận nghèo là 5,2%, có 12/14 xã đạt tiêu chí hộ nghèo ( các xã Hải Ninh, Gia Ninh, Tân Ninh tăng tiêu chí hộ nghèo trong năm 2018).
- Lao động có việc làm: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020; chú trọng đào tạo nghề, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tăng cường các giải pháp tạo điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn; trong năm đã giải quyết việc làm cho 3.820 lao động; tổ chức được 14 lớp đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 44,2%. Đến nay có 13/14 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, còn 1 xã chưa đạt tiêu chí này ( Trường Sơn).
2.5, Văn hóa – xã hội – môi trường:
- Văn hóa: Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều loại hình phong phú chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 61 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đã tổ chức liên hoan văn nghệ tại Trung tâm văn hóa huyện và tổ chức thành công Lễ hội Đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 tạo không khí vui tươi, sôi nổi được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, có 20 thôn, bản, tiểu khu tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Văn hóa 3 năm liên tục nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, có 85/114 thôn, bản đạt danh hiệu thôn văn hóa. Đến nay có 11/14 xã đạt tiêu chí này.
- Môi trường: Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các trang trại, gia trại, các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. 
Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường; chỉ đạo các xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, khoáng sản ở một số xã còn chưa nghiêm; tình trạng vi phạm về khai thác khoáng sản, cát, sỏi lòng sông và đất, cát san lấp, khiếu kiện về đất đai vẫn còn xảy ra. Ý thức bảo vệ môi trường một số nơi còn hạn chế. Tình trạng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết ở các xã, thị trấn chưa giải quyết triệt để. Đến nay có 10/14 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.
- Giáo dục – Đào tạo: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học; hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học và kết thúc năm học 2017-2018 cho các cấp học đúng kế hoạch. Tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS theo đúng quy định; triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tuyên dương, khen thưởng cho 68 giáo viên và 180 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn các trường kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất trường lớp và các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, hiện nay có 35/51 trường đạt chuẩn quốc gia.
Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng, miền; huy động trẻ trong độ tuổi mầm non còn gặp khó khăn do thiếu điều kiện cơ sở vật chất. Tiến độ xây dựng và bàn giao các công trình ở các trường học còn chậm. Đến nay có 13/14 xã đạt tiêu chí Giáo dục ( Hải Ninh tăng tiêu chí giáo dục trong năm 2018).
- Y tế: Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì; Chương trình mục tiêu y tế - dân số được thực hiện tích cực, bảo đảm tiến độ. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là các bệnh mùa hè như: dịch tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết nên hạn chế các loại dịch bệnh xảy ra; tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh ATTP, kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, quầy thuốc bán trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên, đúng lịch cho các cháu trong độ tuổi.

Tuy vậy, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân tại cơ sở còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trạm đang còn thiếu; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số đơn vị đang ở mức cao; chỉ tiêu xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế không đạt theo kế hoạch (xã Vĩnh Ninh công nhận lại và xã Trường Sơn công nhận mới không đạt).. Đến nay có 12/14 xã đạt tiêu chí y tế         ( Vĩnh Ninh sụt giảm tiêu chí Y tế trong năm 2018).
2.6, Hệ thống chính trị:

- Về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện Chương trình. Sự phối hợp giữa Đảng, Mặt trận, chính quyền và các tổ chức thành viên chặt chẽ hơn đã mang lại kết quả cao trong chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Đến nay có 11/14 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật      ( các xã Trường Xuân, Duy Ninh chưa đạt tiêu chí này, Tân Ninh tăng thêm tiêu chí trong năm 2018).
- Quốc phòng – An ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới cơ bản được giữ vững. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, dịp lễ, tết cổ truyền và các hoạt động kinh tế - xã hội; bảo đảm trật tự an toàn trong quá trình triển khai các dự án của Tập đoàn FLC và các công trình khác trên địa bàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt truy quét, trấn áp tội phạm có hiệu quả; tích cực triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các địa bàn trọng điểm và các ngày lễ, tết.Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được chú trọng, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Đến nay có 14/14 xã đạt tiêu chí quốc phòng an ninh        ( Hải Ninh tăng thêm tiêu chí này trong năm 2018).
2.7 Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu:
Triển khai xây dựng thí điểm mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 02 vườn mẫu tại thôn Lộc Long xã Xuân Ninh. BCĐ NTM huyện đã tổ chức làm việc, chỉ đạo tổ giúp việc hướng dẫn các trình tự, thủ tục, cách thức triển khai. Đến nay triển khai các công trình cứng hóa giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, xây mới sân thể thao và hàng rào thôn cơ bản hoàn thành. Tuyên truyền vận động người dân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

3. Đánh giá chung:

3.1 Những kết quả đạt được:

Trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Huyện đã tập trung chỉ đạo chương trình. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư về chương trình, làm cho nhận thức của cán bộ và nhân dân về nông thôn mới chuyên biến tích cực. Lồng ghép các chương trình, dự án, đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu. Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Các chính sách xã hội như: hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đào tạo nghề đã được tích cực triển khai, lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích, hệ thống chính trị ở nông thôn tiếp tục được củng cố, dân chủ cơ sở được phát huy, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Kết cấu hạ tầng thiết yếu  phục vụ sản xuất và đời sống của người dân được quan tâm, bộ mặt nông thôn mới có nhiều đổi mới, thu nhập của người dân vùng nông thôn tăng lên và có sự thay đổi theo hướng tích cực, điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

3.2 Những tồn tại hạn chế:  

- Số tiêu chí tăng thêm ít; có xã sụt tiêu chí (Vĩnh Ninh tiêu chí Y tế, Duy Ninh tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Chất lượng một số tiêu chí còn thấp, một số nội dung trong tiêu chí chưa đạt yêu cầu của Bộ tiêu chí mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới chững lại.
- Hầu hết các xã tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, ít quan tâm đến phát triển sản xuất, xây dựng các chuỗi giá trị, sản phẩm lợi thế của địa phương, phát triển thương hiệu hàng hóa.
- Ở một số nơi, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư gây bức xúc nhân dân chưa giải quyết kịp thời.

- Thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật các văn bản mới của một số cơ sở chưa kịp thời dẫn đến công tác tổng hợp số liệu gặp nhiều khó khăn.

3.3 Nguyên nhân hạn chế: 
Ngoài nguyên nhân khách quan là thời tiết khí hậu, dịch bệnh cây trồng vật nuôi biến biến phức tạp; nguồn lực cho xây dựng NTM khó khăn thì có nguyên nhân chủ quan:

- Nhận thức về nông thôn mới ở một bộ phận nhân dân còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại nhà nước.

- Công tác chỉ đạo ở một số xã, ngành chưa quyết liệt, chưa thường xuyên. Sự phối hợp tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở một số xã có khi còn lúng túng. 


- Một số xã thiếu các giải pháp cụ thể để huy động đa dạng các nguồn cho xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, con em làm ăn xa thành đạt còn hạn chế. 

II. NHIỆM VỤ NĂM 2019:

1. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh) đảm bảo bền vững. Xã Vĩnh Ninh, Duy Ninh phấn đấu đạt các tiêu chí đã bị sụt giảm.
- Phấn đấu có 01 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo QĐ số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Tân Ninh), 
- Xã Lương Ninh phấn đấu đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 1820/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình.
- Phấn đấu 01 thôn ( xã Trường Sơn) đạt chuẩn theo quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.
- Các xã còn lại trung bình đạt 1-2 tiêu chí, phấn đấu đến 31/12/2019 huyện Quảng Ninh có tổng số tiêu chí đạt chuẩn là 240 tiêu chí, bình quân 17,1 tiêu chí/ xã. Dự kiến các tiêu chí mà các xã tăng thêm trong năm là 8 tiêu chí ( Tân Ninh: 2 tiêu chí, Hải Ninh: 2 tiêu chí, An Ninh: 2 tiêu chí, Trường Xuân: 1 tiêu chí, Trường Sơn: 1 tiêu chí).
- Xây dựng hoàn thành mô hình điểm “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu“, và  “vườn mẫu“ tại thôn Lộc Long (Xuân Ninh) 
2. Giải pháp:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để cán bộ, nhân dân hiểu và tích cực chung tay, chung sức, góp công, góp của, hiến đất tham gia xây dựng nông thôn mới. 
- Tập trung huy động tối đa nguồn lực từ quỹ đất, hỗ trợ của cấp trên, từ các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các cá nhân để tạo thêm nguồn lực. Thực hiện tốt lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình để phát huy hiệu quả đầu tư; quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.
- Rà soát lại tất cả các tiêu chí của các xã theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có khá nhiều nội dung thay đổi. Các xã chủ động rà soát chính xác căn cứ theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, không được vì chạy theo chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã mà báo cáo không đúng về số tiêu chí mà xã mình đạt được. Trên cơ sở rà soát tiêu chí, xác định nội dung cụ thể và có giải pháp để thực hiện các tiêu chí.
- Kiện toàn BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.  Thành lập tổ giúp việc giúp xã Tân Ninh đạt nông thôn mới trong năm 2019 và xã Lương Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
- Phát huy trách nhiệm của BCĐ, các thành viên BCĐ trong hoạt động chỉ đạo thực hiện chương trình. Các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, giúp đỡ các cơ sở thực hiện kế hoạch. Phân công cụ thể các thành viên BCĐ bám sát cơ sở kiểm tra đôn đốc tổ chức thực hiện.

- Tập trung thực hiện đến các tiêu chí dễ biến động như An ninh trật tự, hệ thống chính trị, văn hóa…Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mẫu thuẫn nội bộ ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng. Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh nông thôn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Chú trọng tiêu chí môi trường, xử lý cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

- Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm; nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt trên diện rộng. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- BCĐ xây dựng nông thôn mới, Ban quản lý xây dựng NTM các xã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể từng công việc để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phát huy vai trò hoạt động của Ban phát triển thôn trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.
	 Nơi nhận:      

- VP ĐP CTMTQGXDNTM tỉnh QB;

- TVHU, TTHĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- BCĐ CTMTQGXDNTM huyện;

- Lưu VT.

	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
      Nguyễn Ngọc Thụ


PAGE  
1

